## 木造軸組
| ＦＡＸ送信先：一般財団法人愛知県建築住宅センター／評価審査課 | [15 empty] | 第５－２－１号様式
ＦＡＸ番号 ： ０５２－２６４－４０８８
贈与税非課税措置にかかる住宅性能証明業務
施工状況報告書（耐震）(木造軸組工法）
贈与税非課税措置に係る住宅性能証明書発行業務要領第１０条第３項又は第１６条第２項に基づき、施工状況報告書を提出します。施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
証明申請者※
家屋の所在地（地名地番）※
申請書受付年月日及び番号※ | [8 empty] | 平成 年 月 日 第 号
工事施工者※ | [8 empty] | 住所
氏名又は名称
[9 empty] | 電話 |  |  | （ ）
施工管理責任者
現場審査の種類※ | [8 empty] | □ | 基礎配筋工事完了時の現場審査 |  |  |  |  | □ | 躯体工事完了時の現場審査
現場審査日※ | [8 empty] | 平成 年 月 日
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
[12 empty] | ※の欄は施工管理者が記入のこと |  |  |  | （第1面）
検査項目 |  |  |  |  | 工事施工者の施工状況報告欄 ※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  | 等級 | □ | 4 | 変更内容 |  | 関連図書 |  | 確認時期 |  | 確認内容 |  | 審査方法 |  |  | 判定結果（適・不適）及び指摘事項の記録
|  |  |  | ※ |  |  |  |  | 基礎 配筋 | 躯体 完了 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
部材の品質 |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ | 部材の品質 | □ |  |  | 適 ・ 不 | 適 ・ 不
[7 empty] | □ | 出荷証明書
土台・柱等 |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ | 柱の小径 | □ | □ |  | 適 ・ 不 | 適 ・ 不
[7 empty] | □ | 出荷証明書
[7 empty] | □ | 工事写真 |  | □ | □ | 土台の継手位置 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 梱包材
[7 empty] | □ | カタログ |  | □ | □ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの品質と | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  |  |  | 埋め込み長さ・位置
耐力壁(筋違) |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 工事写真 |  | □ | □ | 筋かい耐力壁の | □ | □ |  | 適 ・ 不 | 適 ・ 不
[7 empty] | □ |  |  |  |  | 位置・長さ・断面
耐力壁(面材) |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ | 面材耐力壁 | □ | □ | □ | 適 ・ 不 | 適 ・ 不
[7 empty] | □ | 出荷証明書 |  |  |  | の種類・厚さ・位置・
[7 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  | 長さ
[7 empty] | □ | 梱包材 |  | □ | □ | 釘の種類と面材の | □ | □ | □
[7 empty] | □ |  |  |  |  | 留め付け状態
準耐力壁等 |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ | 準耐力壁の位置・ | □ | □ | □ | 適 ・ 不 | 適 ・ 不
[7 empty] | □ | 出荷証明書 |  |  |  | 長さ
[7 empty] | □ | 工事写真 |  | □ | □ | たれ壁・腰壁の位置・ | □ | □ | □
[7 empty] | □ | 梱包材 |  |  |  | 長さ
[7 empty] | □ |  |  | □ | □ | たれ壁・腰壁の | □ | □ | □
幅と両隣の状況
[10 empty] | □ | □ | 面材の種類・厚さ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ | 面材の高さ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ | 釘の種類と | □ | □ | □
留め付け状態
床組等(火打ち) |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ | 火打ちの位置･種類 | □ | □ | □ | 適 ・ 不 | 適 ・ 不
[7 empty] | □ | 出荷証明書
[7 empty] | □ | 梱包材 |  | □ | □ | 火打ちと取り合うはり・ | □ | □
[7 empty] | □ | カタログ |  |  |  | 留め付け状態
□
（第2面）
検査項目 |  |  |  |  | 工事施工者の施工状況報告欄 ※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  | 等級 | □ | 4 | 変更内容 |  | 関連図書 |  | 確認時期 |  | 確認内容 |  | 審査方法 |  |  | 判定結果（適・不適）及び指摘事項の記録
|  |  |  | ※ |  |  |  |  | 基礎 配筋 | 躯体 完了 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
床組等（面材） |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ | 面材の種類・厚さ | □ | □ | □ | 適 ・ 不 | 適 ・ 不
[7 empty] | □ | 出荷証明書
[7 empty] | □ | 工事写真 |  | □ | □ | 根太の断面・間隔・ | □
[7 empty] | □ | 梱包材 |  |  |  | 取付け工法
□
[10 empty] | □ | □ | 釘の種類と | □ | □
留め付け状態
屋根面 |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ | 屋根勾配 | □ |  |  | 適 ・ 不 | 適 ・ 不
[7 empty] | □ | 出荷証明書
[7 empty] | □ | 工事写真 |  | □ | □ | 面材の種類・厚さ | □ | □ | □
[7 empty] | □ | 梱包材
[7 empty] | □ |  |  | □ | □ | 垂木の断面・間隔 | □ | □
取付け工法
[10 empty] | □ | □ | 釘の種類と | □ | □ | □
留め付け状態
接合部 |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ | 接合金物の品質 | □ |  | □ | 適 ・ 不 | 適 ・ 不
[7 empty] | □ | 出荷証明書
[7 empty] | □ | 工事写真 |  | □ | □ | 筋かい端部の接合部 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 梱包材 |  | □ | □ | 柱脚・柱頭の接合部 | □ |  | □
[7 empty] | □ | カタログ |  | □ | □ | 床・屋根の接合部 | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  | □ | □ | 胴差と通し柱の接合部 | □ |  | □
横架材 |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ | 床大ばり・床小ばり・ | □ | □ |  | 適 ・ 不 | 適 ・ 不
[7 empty] | □ | 出荷証明書 |  |  |  | 小屋ばりの断面・間隔
[7 empty] | □ |  |  | □ | □ | 胴差の断面 | □ | □
基礎 |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 工事写真 | □ |  | □ | 基礎の構造・形式・ | □ | □ |  | 適 ・ 不 | 適 ・ 不
[7 empty] | □ |  |  |  |  | 配置
[9 empty] | □ |  | □ | 地業の状況 | □ | □
[9 empty] | □ |  | □ | 根入れ深さ | □ | □
[9 empty] | □ | □ | □ | 立上り部分の | □ | □ | □
高さ・厚さ
[9 empty] | □ |  | □ | 基礎底盤の寸法 | □ | □ | □
[9 empty] | □ |  | □ | 主筋の径・位置 | □ | □
[9 empty] | □ |  | □ | 補強筋の径・位置等 | □ | □
[9 empty] | □ |  | □ | 開口周辺等の補強 | □ | □
免震建築物 |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 施工計画書 | □ | □ | □ | 免震層 | □ | □ | □ | 適 ・ 不 | 適 ・ 不
□ | 該当なし |  |  |  | □: □; 施工計画書: 施工報告書
[7 empty] | □ | 工事写真 | □ | □ | □ | 免震材料 | □ | □ | □
[7 empty] | □ | 管理計画
[7 empty] | □ |  |  | □ | □ | 上部構造 | □ | □ | □
[9 empty] | □ | □ | □ | 下部構造 | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ | 落下・挟まれ防止等 | □ | □ | □
[11 empty] | □ | 表示 | □
[11 empty] | □ | 管理に関する計画 |  |  | □