## ＲＣ造等
| ＦＡＸ送信先：一般財団法人愛知県建築住宅センター／評価審査課 | [15 empty] | 第５－２－４号様式
ＦＡＸ番号 ： ０５２－２６４－４０８８
贈与税非課税措置にかかる住宅性能証明業務
施工状況報告書（耐震）（ＲＣ造等）
贈与税非課税措置に係る住宅性能証明書発行業務要領第１０条第３項又は第１６条第２項に基づき、施工状況報告書を提出します。施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
証明申請者※
家屋の所在地（地名地番）※
申請書受付年月日及び番号※ | [8 empty] | 平成 年 月 日 第 号
工事施工者※ | [8 empty] | 住所
氏名又は名称
[9 empty] | 電話 |  |  | （ ）
施工管理責任者
現場審査の種類※ | [8 empty] | □ | 基礎配筋工事完了時の現場審査 |  |  |  |  | □ | 躯体工事完了時の現場審査
現場審査日※ | [8 empty] | 平成 年 月 日 |  |  |  |  | 平成 年 月 日
現場審査者
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
[12 empty] | ※の欄は施工管理者が記入のこと |  |  |  | （第1面）
検査項目 |  |  |  |  | 工事施工者の施工状況報告欄 ※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  | 等級 | □ | 4 | 変更内容 |  | 関連図書 |  | 確認時期 |  | 確認内容 |  | 審査方法 |  |  | 判定結果（適・不適）及び指摘事項の記録
|  |  |  | ※ |  |  |  |  | 基礎 配筋 | 躯体 完了 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
直接基礎 |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | 床付面の確認 | □ |  | □ | 適 ・ 不 | 適 ・ 不
□該当なし | [6 empty] | □ | 出荷証明書
[7 empty] | □ | 工事写真 | □ | □ | □ | 地盤改良状態 | □ |  | □
[7 empty] | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ受入
[8 empty] | 検査報告書 | □ | □ | □ | 基礎位置形状、寸法 | □ | □ | □
[7 empty] | □ | 強度試験 | □ | □ | □ | 鉄筋の種類 | □ | □ | □
[8 empty] | 報告書 | □ | □ | □ | フーチング位置・形状 | □ | □ | □
[7 empty] | □ |  | □ | □ | □ | かぶり厚さ | □ | □ | □
既成杭 |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | 工法（ | □ |  | □ | 適 ・ 不 | 適 ・ 不
□該当なし |  |  |  |  | □: □; 納品書: 出荷証明書; 工法（: ）
[7 empty] | □ | 工事写真 | □ | □ | □ | 杭の種別・規格 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 溶接技能者 | □ | □ | □ | 杭径・杭長・継ぎ・ | □ | □ | □
[8 empty] | 証明書 |  |  |  | 杭構成
[7 empty] | □ | 杭芯データ | □ | □ | □ | 継ぎ手の施工状況 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 杭施工報告書
[14 empty] | □ | □ | bar: □; □ to □
[5 empty] | □: □; □: □; □: □; 工法（: 芯ずれの場合の補強; □: □ |  | □
方法
[5 empty] | □: □; □: □; □: □; 工法（: 杭頭レベル; □: □ |  | □
[5 empty] | □: □; □: □; □: □; 工法（: 杭頭処理状況; □: □ |  | □
[5 empty] | □: □; □: □; □: □; 工法（: ﾌｰﾁﾝｸﾞ位置・形状; □: □ |  | □
[5 empty] | □: □; □: □; □: □; 工法（: かぶり厚さ; □: □ | □ | □
場所打ち杭 |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 | □ |  | □ | 工法（ | □ |  | □ | 適 ・ 不 | 適 ・ 不
□該当なし |  |  |  |  | □: □; 納品書: 出荷証明書; 工法（: ）
[7 empty] | □ | 工事写真 | □ |  | □ | 杭径・杭長 | □ | □ | □
[7 empty] | □ | 溶接技能者 | □ |  | □ | 配置 | □ | □ | □
[5 empty] | 納品書: 証明書; □: □; □: □; 工法（: 鉄筋の種類; □: □ |  | □
[7 empty] | □ | 杭芯データ | □ |  | □ | 配筋の径・本数・ | □ |  | □
[7 empty] | □ | 杭施工報告書 |  |  |  | ピッチ
[7 empty] | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ受入 | □ |  | □ | コンクリートの種類 | □ |  | □
[5 empty] | 納品書: 検査報告書; □: □; □: □; 工法（: かぶり厚さ; □: □ |  | □
[7 empty] | □ | 強度試験 | □ |  | □ | 杭頭レベル | □ |  | □
[5 empty] | 納品書: 報告書; □: □; □: □; 工法（: 杭頭処理状況; □: □ |  | □
[7 empty] | □ |  | □ | □ | □ | ﾌｰﾁﾝｸﾞ位置・ | □ | □ | □
形状・かぶり厚さ
[5 empty] | □: □; □: □; □: □; 工法（: かぶり厚さ; □: □ | □ | □
（第2面）
検査項目 |  |  |  |  | □: 工事施工者の施工状況報告欄 ※; □: 施工状況確認欄
|  | 等級 | □ | 4 | □: 変更内容; □: 関連図書; □: 確認時期; □: 確認内容; □: 審査方法 |  |  | 判定結果（適・不適）及び指摘事項の記録
|  |  |  | ※ | □: 基礎 配筋; □: 躯体 完了; □: Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
構造躯体 |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | 床付面の確認 | □ |  | □ | 適 ・ 不 | 適 ・ 不
地中梁基礎 |  |  |  |  | □: □; 納品書: 出荷証明書
小梁基礎 | [6 empty] | □ | 工事写真 | □ |  | □ | 地中梁・フーチング | □ |  | □
[7 empty] | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ受入 |  |  |  | の位置
[5 empty] | 納品書: 検査報告書; □: □; □: □; 工法（: 小梁位置; □: □ |  | □
[7 empty] | □ | 強度試験
[5 empty] | 納品書: 報告書; □: □; □: □; 工法（: 鉄筋の種類; □: □ |  | □
[5 empty] | □: □; □: □; □: □; 工法（: 鉄筋の径･本数･ピッチ; □: □ |  | □
[5 empty] | □: □; □: □; 工法（: 継手の方法・定着; □: □ |  | □
[5 empty] | □: □; □: □; □: □; 工法（: ガス圧接引張・; □: □ |  | □
強度試験
[5 empty] | □: □; □: □; □: □; 工法（: コンクリートの種類; □: □ |  | □
[5 empty] | □: □; □: □; □: □; 工法（: かぶり厚さ; □: □ |  | □
[5 empty] | □: □; □: □; □: □; 工法（: 貫通口・開口部補強; □: □ |  | □
躯体 |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | 床付面の確認 | □ |  | □ | 適 ・ 不 | 適 ・ 不
土間コンクリート | [6 empty] | □ | 出荷証明書 | □ | □ | □ | 地業の状態 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 工事写真
[7 empty] | □ |  | □ | □ | □ | 鉄筋の種類 | □ | □ | □
[7 empty] | □ |  | □ | □ | □ | 鉄筋の径･本数･ピッチ | □ | □ | □
[5 empty] | □: □; □: □; □: □; 工法（: 継手の方法・定着; □: □ | □ | □
[5 empty] | □: □; □: □; □: □; 工法（: コンクリートの種類; □: □ |  | □
[5 empty] | □: □; □: □; □: □; 工法（: かぶり厚さ; □: □ | □ | □
構造躯体 |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | □ | □ | 柱･梁･耐力壁の位置 | □ |  | □ | 適 ・ 不 | 適 ・ 不
柱・梁・床・耐力壁 |  |  |  |  | □: □; 納品書: 納品書
[7 empty] | □ | ミルシート | □ | □ | □ | 鉄筋の種類 | □ |  | □
[5 empty] | □: □; □: □; □: □; 工法（: 鉄筋の径･本数･ﾋﾟｯﾁ; □: □ |  | □
[7 empty] | □ | 配筋検査記録 | □ | □ | □ | 定着 |  |  | □
[7 empty] | □ | 圧接試験 | □ | □ | □ | 継手 |  |  | □
[5 empty] | 納品書: 報告書; □: □; □: □; □: □; 工法（: 鉄筋端部処理 |  | □
[7 empty] | □ | JIS工場 | □ | □ | □ | 開口補強 |  |  | □
[7 empty] | □ | コンクリート | □ | □ | □ | 圧接の品質 |  |  | □
調合計画書
[7 empty] | □ | 受入検査 | □ | □ | □ | コンクリートの品質 |  |  | □
[7 empty] | □ | 報告書 | □ | □ | □ | 強度・水セメント比 |  |  | □
[5 empty] | 納品書: 強度試験; □: □; □: □; □: □; 工法（: ｽﾗﾝﾌﾟ又はﾌﾛｰ値 |  | □
[7 empty] | □ | 報告書 | □ | □ | □ | 空気量 |  |  | □
[7 empty] | □ | 納品書
[7 empty] | □ | 打設報告書 | □ | □ | □ | 打設状況 |  |  | □
[7 empty] | □ | 工程表 | □ | □ | □ | 締固め方法 |  |  | □
[7 empty] | □ |  | □ | □ | □ | 養生方法 | □ |  | □
免震建築物 |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 施工計画書 | □ | □ | □ | 免震層 | □ | □ | □ | 適 ・ 不 | 適 ・ 不
□ | 該当なし | [5 empty] | □ | 施工報告書 | □ | □ | □ | 免震材料 | □ | □ | □
[7 empty] | □ | 工事写真 |  | □ | □ | 上部構造 | □ | □ | □
[7 empty] | □ | 管理計画 | □ | □ | □ | 下部構造 | □ | □ | □
[7 empty] | □ |  |  | □ | □ | 落下・挟まれ防止等 | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ | 表示 | □
[10 empty] | □ | □ | 管理に関する計画 |  |  | □